## Budget
Tidsplanen forventet
	Opgaver	Uge 48					Uge 49					Uge 50
		26. nov. 2018	27. nov. 2018	28. nov. 2018	29. nov. 2018	30. nov. 2018	1. dec. 2018	2. dec. 2018	3. dec. 2018	4. dec. 2018	5. dec. 2018	6. dec. 2018	7. dec. 2018	8. dec. 2018	9. dec. 2018	10. dec. 2018	11. dec. 2018	12. dec. 2018	13. dec. 2018	14. dec. 2018
		Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
	Projektformulering	x	x			x
	Tidsplan	x
	Opbygning af drivhusstyring			x	x	x
	Programmering af drivhusstyring				x	x			x	x
	Dokumentation af drivhusstyring					x	x	x
	Programmering af IBI					x	x
	Dokumentation af IBI					x					x	x	x
	Design af ventilationssystem			x	x
	Beregning af ventilationssystem				x	x
	Dokumentation af ventilationssystem					x			x
	Konklusion					x
	Udprintning og aflevering					x	x
	Forberedelse til fremlægning					x	x
	Eksamen
	Møder		x

## Reliaseret
Tidsplanen realiseret
	Opgaver	Uge 48					Uge 49					Uge 50
		26. nov. 2018	27. nov. 2018	28. nov. 2018	29. nov. 2018	30. nov. 2018	1. dec. 2018	2. dec. 2018	3. dec. 2018	4. dec. 2018	5. dec. 2018	6. dec. 2018	7. dec. 2018	8. dec. 2018	9. dec. 2018	10. dec. 2018	11. dec. 2018	12. dec. 2018	13. dec. 2018	14. dec. 2018
		Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
	Projektformulering	7,5	5			x
	Tidsplan	0,5
	Opbygning af drivhusstyring			x	x	x
	Programmering af drivhusstyring				x	x			x	x
	Dokumentation af drivhusstyring					x	x	x
	Programmering af IBI					x	x
	Dokumentation af IBI					x					x	x	x
	Design af ventilationssystem			x	x
	Beregning af ventilationssystem				x	x
	Dokumentation af ventilationssystem					x			x
	Konklusion					x
	Udprintning og aflevering					x	x
	Forberedelse til fremlægning					x	x
	Eksamen
	Møder		1